## LogBug
Bug ID | TestCase | Log Date | Decription | Owner | Assignee | Status | Retest date
1 | TC.03.01 | 2018-07-24 | whenDeleteCategory_thenReturnSuccess: status expected 200- but was 400 | Duong Nhat | Au Thinh | Done | 2018-08-12
2 | TC.02.01 | 2018-07-24 | whenUpdateCategoryNotFound_thenReturnError: status expected 404- but was 200 | Duong Nhat | Au Thinh | Done | 2018-07-24
3 | TC.01.03 | 2018-07-24 | whenAddCategoryWithParentIsChild_thenReturnError: status expected 404- but was 200 | Duong Nhat | Au Thinh | Done | 2018-08-12
4 | TC.08.02 | 2018-07-24 | whenGetFoodByName_thenReturnArray status expected Array has content "test" but was has not | Duong Nhat | Duong Nhat | Done | 2018-07-24
5 | TC.07.01 | 2018-07-24 | henDelete_thenReturnSuccess: status expected 200 but was 400 | Duong Nhat | Duong Nhat | Done | 2018-07-24
6 | TC.09.01 | 2018-07-24 | whenCreateWithoutName_thenReturn404 status expected 404 but was 200 | Duong Nhat | Minh Hieu | Done | 2018-07-24
7 | TC.09.03 | 2018-07-24 | whenCreateWithNumberOfSeatIsNegative_thenReturn404 status expected 404 but was 200 | Duong Nhat | Duong Nhat | Done | 2018-07-24
8 | TC.13.01 | 2018-07-24 | whenUpdateWithIDNotExist_thenReturnNotFoundId status expected 404 but was 200 | Au Thinh | Minh Hieu | Done | 2018-07-24
9 | TC.19.01 | 2018-07-24 | whenAvailabeBookOneTable_thenReturnArrayJson status expected 400 but was 200 | Au Thinh | Minh Hieu Anh Dung | Done | 2018-07-24
10 | TC.15.01 | 2018-07-24 | whenFindAll_thenReturnArrayJson status expected 200 but was 400 | Au Thinh | Anh Dung | Done | 2018-07-24
11 | TC.02.01 | 2018-07-24 | whenUpdateWithIDNotExist_thenReturnNotFoundId status expected 404 but was 405 | Au Thinh | Au Thinh | Done | 2018-07-24
12 | TC.01.01 | 2018-07-24 | whenCreate_thenReturnBadRequest status expected status expected 400 but was 404 | Au Thinh | Au Thinh | Done | 2018-07-24
13 | TC.18.02 | 2018-08-08 | fix bug thiếu bàn khi đặt hàng - màng hình quản lý book | Au Thinh | Minh Hieu | Done | 2018-08-17
14 | TC.13.02 | 2018-08-08 | fix bug trong user unit test | Au Thinh | Anh Dung | Done | 2018-08-17
15 | TC.16.01 | 2018-08-08 | fix bug hiện 2 sản phẩm giống nhau trong menu | Au Thinh | Duong Nhat | Done | 2018-08-13
16 | TC.25.02 | 2018-08-08 | fix bug không chọn đặt bàn vẫn đặt được món | Au Thinh | Minh Hieu | Done | 2018-08-17
17 | TC.26.06 | 2018-08-12 | lỗi phân trang màn hình manager order | Au Thinh | Minh Hieu | Done | 2018-08-17
18 | TC.20.12 | 2018-08-12 | lỗi manager order. khi order 3 sản phẩm báo thành công nhưng reload thì chỉ còn 1 sản phẩm | Au Thinh | Minh Hieu Anh Dung | Done | 2018-08-17
19 | TC.16.02 | 2018-08-12 | homepage bị mất thanh topbar khi co nhỏ màn hình | Au Thinh | Minh Hieu | Done | 2018-08-15
20 | TC.26.01 | 2018-08-14 | realtime: khi đặt bột bàn mới từ màn hình khác thì màn hình quản lý đặt bàn chưa reload | Au Thinh | Minh Hieu Anh Dung | Done | 2018-08-14
21 | TC.01.01 | 2018-08-14 | manage category: không lưu được category khi tạo mới hoặc edit | Au Thinh | Au Thinh | Done | 2018-08-14
22 | TC.26.01 | 2018-08-14 | Realtime: bật 2 màn hình manager order với order id giống nhau: khi pick món manager order rồi summit. màn hình thứ 2 không reload | Au Thinh | Minh Hieu Anh Dung | Done | 2018-08-14
23 | TC.21.04 | 2018-08-14 | Realtime: bật màn hình chef, manager order với order id giống nhau: khi đổi trạng thái món ăn in chef, màn hình manager order ko reload | Au Thinh | Minh Hieu Anh Dung Duong Nhat | Done | 2018-08-14
24 | TC.05.01 | 2018-08-14 | Manage Food: không lưu đc food khi tạo mới hoặc edit | Au Thinh | Duong Nhat | Done | 2018-08-15
25 | TC.24.01 | 2018-08-14 | Manage Table: danh sách bàn ko hiển thị | Au Thinh | Minh Hieu | Done | 2018-08-15
26 | TC.21.04 | 2018-08-14 | realtime: ko pick món nào rồi ấn submit (manager order) vẫn hiện thông báo có món cần nấu ở màn hình chef | Au Thinh | Minh Hieu Anh Dung | Done | 2018-08-14
27 | TC.13.01 | 2018-08-14 | Manage Agent Account: không lưu đc nhân viên khi tạo mới hoặc sửa | Au Thinh | Anh Dung | Done | 2018-08-14
28 | TC.22.04 | 2018-08-14 | Realtime: màn hình cashier, manager booking: khi checkout 1 order màn hình manager booking không reload status | Au Thinh | Anh Dung | Done | 2018-08-14
29 | TC.22.04 | 2018-08-14 | Realtime: màn hình cashier, manager booking: khi hủy một order (manager book), màn hình cashier ko reload | Au Thinh | Anh Dung | Done | 2018-08-14
30 | TC.24.01 | 2018-08-16 | fix available table (khong hien thi table vs status = 2) | Au Thinh | Minh Hieu | Done | 2018-08-17
31 | TC.20.07 | 2018-08-16 | fix bug không tương thich event ở các browser khác nhau | Au Thinh | Minh Hieu | Done | 2018-08-17
32 | TC.13.03 | 2018-08-20 | Repassword không giống password vẫn update đc | Duong Nhat | Minh Hieu Anh Dung | Done | 2018-08-22
33 | TC.13.03 | 2018-08-21 | Màng hình quản lý nhân viên: ko cần pass vẫn tạo được account | Duong Nhat | Minh Hieu | Done | 2018-08-23